
主厂房局部修缮项目施工    
合同书
甲方：  上海大西洋焊接材料有限责任公司         

地址：  上海市浦东新区庆达路188号              

法定代表人：       张晓柏                      

联系方式：        021-58973208                 

乙方：                               

地址：                               

法定代表人：                             

联系方式：                            

签订日期：                          

      合同编号：                          

甲方（委托方）：      上海大西洋焊接材料有限责任公司     

乙方（被委托方）：                                       

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信原则，就主厂房局部修缮项目施工事宜协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

第一条 工程概况

1、项目名称：_主厂房局部修缮项目
2、工程地点：___浦东新区合庆镇庆达路188号__

修缮工程内容：本项目为修缮工程，主要建设内容包括厂房屋面修缮、外立面更新改造及相关配套修缮工程。其中，屋面修缮包括保温、局部构造修复更新；外立面更新包括墙面整修、局部构件翻新及整体风貌提升；同时结合使用需求，新增气窗等构筑内容。
3、承包方式：包工包料 

4、合同总价款：人民币________元（大写：______________元整）
5、本合同为□固定总价 □按实结算。

6、计划开工日期：______年____月____日

7、计划竣工日期：______年____月____日

8、合同总工期：___60_日历天。

9、缺陷责任期（质保期）：__12__个月，自工程竣工验收合格之日起计算。

10、特别提示：本工程涉及钢结构、动火作业、高空作业、消防改造，乙方须严格落实安全管控。乙方施工前须将专项施工方案、安全管控方案、特种作业人员资质证明文件及安全生产相关保险缴纳凭证提交甲方核查，经甲方确认后方可进场施工。
第二条 质量标准

1、工程质量须符合国家现行建筑施工规范、修缮相关行业标准、设计图纸及甲方书面要求。

2、所用材料、构配件必须具备合格证、检测报告，主要材料进场须报甲方查验确认后方可使用；严禁使用不合格材料。

3、隐蔽工程施工完成后，乙方须提前通知甲方进行验收，验收合格后方可进入下一道工序施工。

第三条 工期约定

1、因甲方原因、设计变更、不可抗力造成工期延误，工期相应顺延，乙方应于工期延误情形发生后48小时内书面报送甲方确认，逾期未报送的，视为乙方放弃工期顺延申请。
2、因乙方施工组织、人员、材料不到位造成工期延误，工期不予顺延，乙方承担逾期违约责任。

3、施工期间乙方应尽量减少对甲方厂房生产、设备运行的干扰，服从甲方厂区现场管理。

第四条 合同价款及支付方式

1、本合同价款包含人工、材料、机械、运输、安全防护、垃圾清运、税费、成品保护等全部费用。除双方书面确认的变更签证外，不再计取其他费用。

2、付款方式：

（1）合同签订、乙方进场施工后__15__日内，甲方支付合同价款_30_%，计________元；

（2）工程施工完成，经甲方预验收合格后__15__日内，甲方支付合同价款_30_%，计________元；

（3）工程竣工验收合格、完成结算审核，乙方提交完整竣工资料后__15__日内，甲方支付至结算审定总价_97_%；

（4）剩余__3__%作为质量保证金，缺陷责任期满，无乙方责任质量问题，无息返还。
3、乙方每次收款前，向甲方开具合法有效增值税发票；未提供发票的，甲方有权顺延付款，不承担逾期付款责任。

双方收款账户：

甲方付款账户：

户名： 上海大西洋焊接材料有限责任公司

开户行：_中国农业银行股份有限公司上海合庆支行__

账号：  __03787800040008658__________

乙方收款账户：

户名：________________

开户行：________________

账号：________________

第五条 双方权利与义务

1、 甲方权利义务

（1）向乙方提供厂房相关图纸、现场条件，协调厂区内施工通行、水电接驳；

（2）对施工质量、进度、安全进行监督检查，有权提出整改意见；

（3）及时确认工程变更、现场签证；

（4）按照合同约定按时支付工程款；

（5）甲方指派项目联系人：________，负责现场对接。

2 、乙方权利义务

（1）乙方应具备相应施工资质，特种作业人员（焊工、登高作业等）必须持证上岗；严禁转包、违法分包本工程；未经甲方书面同意不得分包。

（2）编制施工方案，涉及动火、高空、钢结构、消防改造专项方案应报甲方确认；严格落实安全生产责任制，做好安全防护，设置警示标识。

（3）施工全过程做好厂房原有设备、管线、成品保护，如造成甲方厂房、设备损坏，由乙方承担全部修复及赔偿责任。

（4）施工垃圾及时清理，完工后做到工完场清。

（5）接受甲方、监理的监督管理，对提出的质量安全问题按期整改闭环。

（6）施工过程中发生任何安全事故，均由乙方承担全部责任及经济损失，乙方须第一时间通知甲方，并妥善处理善后事宜；如造成甲方或第三方人身、财产损害，全部由乙方负责处理并承担全部赔偿责任，甲方因此被追索的，有权向乙方全额追偿。
（6）工程完工后，向甲方提交竣工资料、材料合格证、隐蔽记录等资料，申请竣工验收。

第六条 工程变更、签证

1、施工中如需变更施工内容、增加工程量，必须由甲方出具书面变更指令，乙方方可实施；口头变更无效。

2、所有现场签证必须经甲方书面签字确认，作为结算依据。未经甲方确认的增项，甲方不予支付费用。

第七条 验收与质保

1、工程完工，乙方提交完工申请及完整资料，甲方在收到通知后____日内组织竣工验收。

2、验收不合格，乙方须无偿返工整改，直至验收合格，工期不予顺延。

3、缺陷责任期内，因乙方施工、材料原因出现质量问题，乙方接到甲方通知后__24__小时内响应，__2__日内到场维修；拒不维修，甲方可委托第三方维修，产生的全部费用由乙方承担，甲方有权从质保金直接扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。
4、因甲方使用不当、人为损坏、不可抗力造成损坏，不在乙方质保范围。

第八条、责任与赔偿

1、乙方违约

（1）乙方提供的服务内容不符合合同约定的质量标准或甲方书面要求的，视为质量不合格。甲方有权要求乙方在_5_日内整改；逾期未整改或整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。

（2）关键项目进度时间节点，乙方每迟延一日，应按合同总价款的_3_‰向甲方支付违约金；违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应补足差额。迟延超过_10_日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款10%的解除违约金。前述逾期违约金、解除违约金及损失赔偿款，甲方均有权直接从应付未付工程款中扣除，无需乙方另行确认。
（3）乙方未经甲方书面同意擅自转让合同义务的，甲方有权解除合同。乙方应向甲方支付合同总价款_10_%的违约金，并赔偿甲方全部损失。
2、甲方违约

甲方未按合同约定支付服务费用的，每逾期一日，应按应付未付金额的_0.5_‰向乙方支付违约金，但违约金总额不超过应付未付金额的_5_%。

3、损害赔偿范围

因一方违约给对方造成损失的，违约方应赔偿对方因此遭受的直接损失；其中乙方主张的损失赔偿总额最高不得超过本合同总价款，甲方主张的损失赔偿总额不受本款上限限制。

第九条、责任排除

甲乙双方对下列事项不承担责任：

1、因不可抗力(包括但不限于自然灾害、政府行为、战争等社会异常事件)带来的相关损失；

第十条、保密条款

1、甲、乙双方对为履行本合同过程中获知的对方商业秘密和其它资料负有保密的义务。双方需采取有效措施使上述资料免于被无关人员接触，包括要求参与本合同工作的雇员遵守本条之规定。

2、甲、乙双方应为对方的各种优惠和其它商业信息保密。

第十一条、合同解除与终止

1、合同期间如发生严重的施工事故对甲方业务造成严重影响，或施工质量达不到甲方要求经甲方提出整改要求仍无明显改善的，甲方可单方终止本合同。合同履行期间，乙方应根据甲方时间和质量要求，保质保量提供相应服务，如乙方提供的服务不及时或质量不符合甲方要求，在甲方提出整改要求后乙方仍无明显改善的情形累计达到3次及以上的，甲方有权以乙方根本违约为由解除合同，取消乙方后续参与“本合同同类项目”投标的资格，并要求乙方支付合同总价款_10_%的违约金。
3、下列情形，乙方有权单方解除本合同，并不承担任何赔偿责任：

（1）甲方遭遇破产、清算等导致丧失继续履行合同能力的；

（2）甲方无正当理由逾期付款超过30日，且经乙方书面催告后15日内仍未支付相应款项的； 

第十二条、履约保证金
1、履约保证金金额：合同总金额为  2  %。
2、缴纳方式：中标人应在签订书面合同前，通过公司基本账户向招标人指定账户缴纳履约保证金，或提供银行履约保函/履约保证保险（保函/保险的担保金额、有效期与履约保证金一致，出具机构为招标人认可的金融机构）。
3、履约保证金的作用：作为中标人履行合同约定义务的担保，若中标人未按合同约定履行供货、服务、质量验收等义务，招标人有权扣除部分或全部履约保证金，不足部分有权向中标人追偿。

4、投标保证金转履约保证金：若中标人同意，其缴纳的投标保证金可在合同签订后直接转为履约保证金，不足部分由中标人在  15  个工作日内补足，超出部分由招标人在 5 个工作日内无息退还。

第十三条、争议解决

1、因履行本合同所产生的任何纠纷，双方当事人应协商解决，协商不成，双方应向甲方所在地的人民法院起诉。

2、本合同的履行和纠纷的处理均适用中华人民共和国的法律法规。

第十四条、合同效力

1、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章（或合同专用章）之日起生效。
2、本合同未尽事宜由双方另行协商确定。

3、本合同一式  肆 份，甲乙双方各执  贰  份，具有同等法律效力。

4、合同附件与本合同具有同等法律效力，当附件与合同冲突时，以本合同为准。

附件：1、*********限公司报价单
      2、*********项目招标文件

3、反商业贿赂协议
（本页无正文，为签署页）
	甲方：（盖章）上海大西洋焊接材料有限责任公司
	乙方：（盖章）

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	日期：
	日期：


第 7 页

